Утверждено приказом от 12.08.2016 №116

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Д.Чижевская/

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 5 с УИОП»**

**на 2016-2019 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

* Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
* Обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
* Обеспечение единства образовательного пространства городского округа Первоуральск относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
* Обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
* Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

* нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срокиреализации | Ответственные исполнители | Результат мероприятия | Ответственностьобщеобразовательнойорганизации |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1 | Разработка нормативныхправовых актов,обеспечивающих введение иреализацию ФГОС ОВЗ | Август2015 – май2016 | Директор. | Наличие в ОО «Дорожнойкарты» введения ФГОСОВЗ | Разработка и утверждениеплана-графика (дорожнаякарта) введения ФГОСОВЗ в ОО. Приведениелокальных актов,должностных инструкцийработников ОО всоответствие стребованиями ФГОС ОВЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | Проведение мониторингаготовностиобщеобразовательныхорганизаций к введениюФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое,организационно-методическое, кадровое,информационное,материально-техническоеобеспечение) | Сентябрь2015-Апрель2016 | Директор. | Информационно-аналитические материалы | Проведение внутреннегоаудита готовности ОО квведению ФГОС ОВЗ(участие в опросах,заполнение картыготовности к введениюФГОС ОВЗ, подготовкаинформационно-аналитическихматериалов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | Участие в инструктивно-методических совещаниях сруководителями ОО по вопросам введения иреализации ФГОС ОВЗ | В течение2015-2016года | Директор | Бесконфликтное введениестандартов в ОО | Проведение педсоветов,совещаний, заседаний М/Оо методических рекомендацияхМинобрнауки России,МОПО СО по вопросамвведения и реализацииФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Разработка и утверждениепроектов адаптированныхосновныхобщеобразовательныхпрограмм обучающихся сОВЗ, рабочих программучебных предметов,коррекционныхиндивидуальных программ ит.д. в общеобразовательнойорганизации | Сентябрь2015 года -май 2016 | Директор | Адаптированные основныеобщеобразовательныепрограммы на основеФГОС ОВЗНаличие рабочих программучебных предметов,индивидуальныхкоррекционных программобучающихся с ОВЗ, УМКи т.д. в соответствии стребованиями ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждениепроекта адаптированнойосновной образовательнойпрограммыдляобучающихся с ОВЗПроведение мониторинга |
| 1.5 | Мониторинг условийготовности ОО к введениюФГОС ОВЗ | Сентябрь2015 года | Директор | Материалы мониторингадля выявления уровняготовности ОО к введениюФГОС ОВЗ. | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовкааналитических материалов,определениеперспективныхнаправлений развития ОО,корректировка планамероприятий по введениюФГОС ОВЗ. Направлениеинформационно-аналитических материаловв Управление образования, |
| 1.6 | Мониторинг условийреализации ФГОС ОВЗ | Декабрь2017 года | Директор | Материалы длямониторинга инаправление в МОПО СО | Проведение мониторингана уровне ОО, подготовкааналитических материалов,определениеперспективныхнаправлений реализацииФГОС ОВЗ. Направлениеинформационно-аналитических материаловв Управление образования,МОПО СО |
| 1.7 | Создание рабочих групп повопросам обеспечения мероприятий для введения иреализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь2015 года | заместители директора | Протокол | Приказ о создании рабочихГрупп в ОО по обеспечениюВведения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.8 | Ведение мониторингасистемы образования детей сограниченнымивозможностями здоровья (всоответствии с приказомМинобрнауки России от15.01.2014 № 14») | Ежегодно,начинаяс 2016года | заместители директора | Материалы длямониторинга  | Проведение мониторингана уровне ОО. Анализматериалов мониторинга инаправление их вУправление образования,МОПО СО |
| **2.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Формирование муниципальных заданийобщеобразовательным организациям с учетом необходимостиобеспеченияреализации прав граждан наполучение общедоступного ибесплатного общего образования в условиях введения и реализацииФГОС ОВЗ | 2015-2016годы | Директор | Муниципальное заданиеОО | Эффективное планирование расходов средств областногои муниципального бюджетов |
| 2.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор  | Откорректированное муниципальное задание | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов.Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **3.** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 3.1 | Организация деятельностирабочей группы пообеспечению мероприятийпо введению и реализацииФГОС ОВЗ вобщеобразовательнойорганизации | Ежеквартально  | Директор  | Протокол  | Участие руководящих ипедагогических работниковООв заседании рабочейгруппы по обеспечениюмероприятийпо введению и реализацииФГОС ОВЗ вобщеобразовательных организациях |
| **4.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работниковОбщеобразовательных организаций по вопросамреализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | заместители директора  | Результаты мониторингапотребностипедагогических работниковобщеобразовательныхорганизаций в повышенииквалификации | Мониторингпотребностипедагогических работниковобщеобразовательныхорганизаций в повышенииквалификациируководящихипедагогическихработников,направлениеинформации в Управлениеобразования, МОПО СО |
| 4.2 | Организация участия в курсах повышения квалификации для руководящих и педагогическихРаботниковповопросамвведенияиреализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | заместители директора  | Удостоверения | Участие руководящих ипедагогических работниковв курсах повышенияквалификации, обучающихмероприятиях по вопросамреализации ФГОС ОВЗ. |
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы,круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | заместители директора  | Городские семинары, мастер-классы, круглые столы | Организация и проведениепедсоветов (принятиеуправленческих решений),совещаний, заседаний М/О.Проведение мероприятийпо обеспечению кадровыхусловий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 5.1 | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, педагогических чтениях повопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | заместители директора  | Совещания, конференции, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализацииФГОС ОВЗ.Участие руководящих ипедагогических работниковобразовательных организаций в городских,областных и всероссийскихмероприятиях по вопросамвведения и реализацииФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационно-консультационная поддержкапо вопросам введения ФГОСОВЗ | 2015-2016 годы | заместители директора | Консультации по вопросамВведения и реализации ФГОС ОВЗ с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями(законнымипредставителями).Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский ДомУчителя», МБУ ЕЦПППН«Диалог» |
| 5.3 | Информирование участниковобразовательных отношенийо подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно  | заместители директора  | Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций | Проведение совещаний, родительских собраний. |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор  | Отчеты  | Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ |
| **6.** | **Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательныхОрганизаций требованиямФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Директор  | Результаты мониторинга материально-техническогоОбеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализацииФГОС ОВЗ.Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор  | Результаты мониторинга условий ОО для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды вСоответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ООПечатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Директор  | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами | Сбор и анализ информацииоб обеспечении ОО УМК всоответствии с ФГОС ОВЗ |