Утверждено приказом от 12.08.2016 №116

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.Д.Чижевская/

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «СОШ № 5 с УИОП»**

**на 2016-2019 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

* Обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
* Обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
* Обеспечение единства образовательного пространства городского округа Первоуральск относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
* Обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
* Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

* нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
* материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки  реализации | Ответственные исполнители | Результат мероприятия | Ответственность  общеобразовательной  организации |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативных  правовых актов,  обеспечивающих введение и  реализацию ФГОС ОВЗ | Август  2015 – май  2016 | Директор  . | Наличие в ОО «Дорожной  карты» введения ФГОС  ОВЗ | Разработка и утверждение  плана-графика (дорожная  карта) введения ФГОС  ОВЗ в ОО. Приведение  локальных актов,  должностных инструкций  работников ОО в  соответствие с  требованиями ФГОС ОВЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | Проведение мониторинга  готовности  общеобразовательных  организаций к введению  ФГОС ОВЗ (нормативно-  правовое, финансовое,  организационно-  методическое, кадровое,  информационное,  материально-техническое  обеспечение) | Сентябрь  2015-  Апрель  2016 | Директор  . | Информационно-  аналитические материалы | Проведение внутреннего  аудита готовности ОО к  введению ФГОС ОВЗ  (участие в опросах,  заполнение карты  готовности к введению  ФГОС ОВЗ, подготовка  информационно-  аналитических  материалов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | Участие в инструктивно-  методических совещаниях с  руководителями ОО по вопросам введения и  реализации ФГОС ОВЗ | В течение  2015-2016  года | Директор | Бесконфликтное введение  стандартов в ОО | Проведение педсоветов,  совещаний, заседаний М/О  о методических рекомендациях  Минобрнауки России,  МОПО СО по вопросам  введения и реализации  ФГОС ОВЗ |
| 1.4 | Разработка и утверждение  проектов адаптированных  основных  общеобразовательных  программ обучающихся с  ОВЗ, рабочих программ  учебных предметов,  коррекционных  индивидуальных программ и  т.д. в общеобразовательной  организации | Сентябрь  2015 года -  май 2016 | Директор | Адаптированные основные  общеобразовательные  программы на основе  ФГОС ОВЗ  Наличие рабочих программ  учебных предметов,  индивидуальных  коррекционных программ  обучающихся с ОВЗ, УМК  и т.д. в соответствии с  требованиями ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение  проекта адаптированной  основной образовательной  программы  дляобучающихся с ОВЗ  Проведение мониторинга |
| 1.5 | Мониторинг условий  готовности ОО к введению  ФГОС ОВЗ | Сентябрь  2015 года | Директор | Материалы мониторинга  для выявления уровня  готовности ОО к введению  ФГОС ОВЗ. | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка  аналитических материалов,  определение  перспективных  направлений развития ОО,  корректировка плана  мероприятий по введению  ФГОС ОВЗ. Направление  информационно-  аналитических материалов  в Управление образования, |
| 1.6 | Мониторинг условий  реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь  2017 года | Директор | Материалы для  мониторинга и  направление в МОПО СО | Проведение мониторинга  на уровне ОО, подготовка  аналитических материалов,  определение  перспективных  направлений реализации  ФГОС ОВЗ. Направление  информационно-  аналитических материалов  в Управление образования,  МОПО СО |
| 1.7 | Создание рабочих групп по  вопросам обеспечения мероприятий для введения и  реализации ФГОС ОВЗ | Август-  сентябрь  2015 года | заместители директора | Протокол | Приказ о создании рабочих  Групп в ОО по обеспечению  Введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.8 | Ведение мониторинга  системы образования детей с  ограниченными  возможностями здоровья (в  соответствии с приказом  Минобрнауки России от  15.01.2014 № 14») | Ежегодно,  начиная  с 2016  года | заместители директора | Материалы для  мониторинга | Проведение мониторинга  на уровне ОО. Анализ  материалов мониторинга и  направление их в  Управление образования,  МОПО СО |
| **2.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1 | Формирование муниципальных заданий  общеобразовательным организациям с учетом необходимостиобеспечения  реализации прав граждан на  получение общедоступного и  бесплатного общего образования в условиях введения и реализации  ФГОС ОВЗ | 2015-2016  годы | Директор | Муниципальное задание  ОО | Эффективное планирование расходов средств областного  и муниципального бюджетов |
| 2.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Откорректированное муниципальное задание | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов.  Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **3.** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1 | Организация деятельности  рабочей группы по  обеспечению мероприятий  по введению и реализации  ФГОС ОВЗ в  общеобразовательной  организации | Ежеквартально | Директор | Протокол | Участие руководящих и  педагогических работников  ООв заседании рабочей  группы по обеспечению  мероприятийпо введению и реализацииФГОС ОВЗ в  общеобразовательных организациях |
| **4.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников  Общеобразовательных организаций по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | заместители директора | Результаты мониторинга  потребности  педагогических работников  общеобразовательных  организаций в повышении  квалификации | Мониторингпотребности  педагогических работников  общеобразовательныхорганизаций в повышении  квалификациируководящихипедагогическихработников,  направлениеинформации в Управлениеобразования, МОПО СО |
| 4.2 | Организация участия в курсах повышения квалификации для руководящих и педагогических  Работниковповопросамвведенияиреализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | заместители директора | Удостоверения | Участие руководящих и  педагогических работников  в курсах повышения  квалификации, обучающих  мероприятиях по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ. |
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы,  круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | заместители директора | Городские семинары, мастер-классы, круглые столы | Организация и проведение  педсоветов (принятие  управленческих решений),  совещаний, заседаний М/О.  Проведение мероприятий  по обеспечению кадровых  условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1 | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, педагогических чтениях по  вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | заместители директора | Совещания, конференции, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализацииФГОС ОВЗ.  Участие руководящих и  педагогических работников  образовательных организаций в городских,  областных и всероссийских  мероприятиях по вопросам  введения и реализации  ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Информационно-консультационная поддержка  по вопросам введения ФГОС  ОВЗ | 2015-2016 годы | заместители директора | Консультации по вопросам  Введения и реализации ФГОС ОВЗ с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями  (законнымипредставителями).  Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский ДомУчителя», МБУ ЕЦПППН  «Диалог» |
| 5.3 | Информирование участников  образовательных отношений  о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | заместители директора | Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций | Проведение совещаний, родительских собраний. |
| 5.4 | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор | Отчеты | Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ |
| **6.** | **Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 6.1 | Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных  Организаций требованиям  ФГОС ОВЗ | Постоянно с 2016 года | Директор | Результаты мониторинга материально-технического  Обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации  ФГОС ОВЗ.  Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор | Результаты мониторинга условий ОО для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в  Соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО  Печатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Директор | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами | Сбор и анализ информации  об обеспечении ОО УМК в  соответствии с ФГОС ОВЗ |